## فهرست قرارداد پيمانكاري
فهرست قراردادهای منعقده در سال 1401 - معاونت فنی
تحويل قطعي | تحويل موقت | تحويل زمين | پيمانكار | موضوع قرارداد | مبلغ قرارداد | مدت قرارداد- ماه | تاريخ قرارداد | شماره قرارداد | نام شهرك/ ناحیه صنعتی | ردیف
|  | 1401/03/08 | شرکت اعتماد سازان آبتين خاوران(احمدي،احسان) | اجراي شبکه آبياري فضاي سبز شهرک صنعتي بيرجند | 38834625419 | 12 | 1401/03/03 | 1763 | شهرک صنعتي بيرجند | 1
| 1401/06/05 | 1401/03/17 | شرکت استحکام عمران کيان(روي گر خيرآبادي،سعيد) | اجراي آسفالت بيندر بلوار ورودي ناحيه صنعتي بشرويه به مساحت حدود 5700 مترمربع | 16394515143 | 2 | 1401/03/17 | 2147 | ناحيه صنعتي بشرويه | 2
|  | 1401/05/08 | شرکت نام آوران هور ويدا(اصغري،حسين) | نقشه برداري وضعيت موجود شهرکها و نواحي صنعتي استان خراسان جنوبي | 898958064 | 4 | 1401/03/25 | 2471 | همه شهركها | 3
|  | 1401/04/12 | شركت مهاب دژ شرق(مرادي،الله داد) | احداث ساختمان آتش نشاني شهرک صنعتي فردوس | 42144056090 | 9 | 1401/03/30 | 2608 | شهرک صنعتي فردوس | 4
| 1401/06/16 | 1401/05/18 | شرکت نيک آب خاوران(سليماني،مهدي) | خريد، نصب و راه اندازي تابلوي کنتور هوشمند آب و برق در شهرک صنعتي فردوس | 235628000 | 1 | 1401/04/12 | 2958 | شهرک صنعتي فردوس | 5
|  | 1401/04/16 | شرکت خدمات مهندسي آب ابزار باقران(علي آبادي،جليل) | خريداتصالات موردنياز پروژه اجراي خط انتقال، منبع 200 مترمکعبي و ساختمان تأسيسات چاه شهرک صنعتي فردوس | 455893000 | 14روز | 1401/04/16 | 3141 | شهرک صنعتي فردوس | 6
| 1401/09/03 | 1401/06/05 | شرکت استحکام عمران کيان(روي گر خيرآبادي،سعيد) | اجراي زيرسازي و آسفالت بخشي از معابر شهرک صنعتي بيرجند | 4990000650 | 1 | 1401/05/25 | 4140 | شهرک صنعتي بيرجند | 7
| 1401/11/19 | 1401/07/14 | شرکت بهبود سيستم آب خاوران(مهربان،آسيه) | پروژه اجراي حدود 90 متر شبکه توزيع آب در شهرک صنعتي بيرجند | 280000000 | 1 | 1401/05/27 | 4236 | شهرک صنعتي بيرجند | 8
| 1401/08/25 | 1401/06/29 | شرکت نوين دال بنيان پايدار(مالدار،حسين) | حفاري و اجراي لوله گذاري به طول 80 متر لوله 75 فشار 10 اتمسفر شهرک صنعتي نهبندان | 288888000 | 1 | 1401/06/08 | 4594 | شهرک صنعتي نهبندان | 9
|  | 1401/08/07 | شرکت مقياس مسير خاوران(حسيني،محمد حسن) | تهيه طرح راه دسترسي ايمن بر اساس آئين نامه طرح هندسي راه ها(نشريه800) براي ورودي شهرک صنعتي سنگ سربيشه و ناحيه صنعتي حاجي آباد زيرکوه | 212500000 | 1 | 1401/06/13 | 4748 | شهرک صنعتي سنگ سربيشه | 10
|  | 1401/09/03 | شرکت آريا توان خاوران(ايوب زاده،مهدي) | اجراي بخشي از روشنايي معابر شهرک صنعتي شهيد رحماني خوسف | 15944294119 | 3 | 1401/08/01 | 6279 | شهرک صنعتي بيرجند2 (شهيد رحماني خوسف) | 11
|  | 1401/09/03 | شرکت آريا توان خاوران(ايوب زاده،مهدي) | تأمين برق دو دستگاه سوله کارگاهي شهرک صنعتي بيرجند | 1380000000 | 1 | 1401/08/01 | 6278 | شهرک صنعتي بيرجند | 12
|  | 1401/08/02 | شركت خدمات نظافتي آذين خانه شهر(قاسمي،فريدون) | انجام امور خدماتي و حفاظتي ساختمان اداري شرکت، نگهداري فضاي سبز و انجام خدمات نظافتي تعدادي از شهرک ها و نواحي صنعتي استان خراسان جنوبي | 13189219655 | 12 | 1401/08/02 | 6305 | دفتر مركزي | 13
| 1401/11/19 | 1401/10/15 | شركت مهتاب گستر بيرجند(رزاقي،هاشم) | تامين برق ايستگاه تقليل فشار گاز ناحيه صنعتي درميان | 1321000000 | 1 | 1401/09/13 | 7696 | ناحيه صنعتي درميان | 14
|  | 1401/10/01 | زارع،كاظم | تكميل ، اصلاح و تعمير بخش هايي از تصفيه خانه و شبكه فاضلاب شهرك صنعتي قاين و آماده سازي آن جهت راهبري | 9498315335 | 4 | 1401/09/20 | 7949 | شهرک صنعتي قاين | 15
|  | 1401/10/08 | شركت مهندسين مشاور ساز آب شرق(پردل،حبيب الله) | نظارت كارگاهي و عاليه كليه پروژه هاي عمراني (اعم از جديد يا نيمه تمام) شركت در شهركها ونواحي صنعتي استان خراسان جنوبي | 6980000000 | 12 | 1401/09/28 | 8215 | همه شهركها | 16
|  | 1401/10/11 | شرکت فرين سواد صنعت اترك(صباحي،ابوذر) | تهيه مصالح و اجراي شبكه توزيع گاز سوله هاي كارگاهي شهرك صنعتي بيرجند | 720000000 | 1 | 1401/10/07 | 8467 | شهرک صنعتي بيرجند | 17
|  | 1401/11/24 | شركت كنترل نيروي اميد قاين(طالبي،محسن) | تامين برق ايستگاه تقليل فشار گاز ناحيه صنعتي حاجي آباد زيرکوه | 1144757600 | 1 | 1401/11/17 | 9535 | ناحيه صنعتي حاجي آباد زيركوه | 18
|  | 1401/12/23 | شرکت آذرين اساس راه بيرجند(کريم پور فرد،آرش) | اجراي زيرسازي و آسفالت بخشي از معابر ناحيه صنعتي مود به مساحت حدود 25000 مترمربع | 69913738782 | 3 | 1401/12/22 | 10767 | ناحيه صنعتي مود | 19
|  | 1401/12/23 | پارسيان سازه بنا تيراژه(احتشام منش،جليل اله) | اجراي زيرسازي و آسفالت بخشي از معابر شهرک صنعتي فردوس به مساحت حدود 26000 مترمربع | 86411773921 | 3 | 1401/12/22 | 10766 | شهرک صنعتي فردوس | 20
|  | 1401/12/23 | شرکت کميل راه خراسان(غلاميان،علي اکبر) | اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شهرک صنعتي سنگ سربيشه به مساحت تقريبي 35000 مترمربع | 129572007750 | 3 | 1401/12/23 | 10823 | شهرک صنعتي سنگ سربيشه | 21
|  |  | شركت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي(دادگر،مهدي) | اصلاح شبکه معابر داخلي به کابل خود نگهدار، احداث شبکه هاي جديد در معابر فاقد روشنايي و تمکيل و تقويت چراغهاي شبکه معابر در شهرکهاي صنعتي بيرجند، طبس، نهبندان و ناحيه صنعتي خضري | 241560000000 | 4 | 1401/12/25 | 10492 | شهرک صنعتي بيرجند | 22