## فهرست قرارداد پيمانكاري
لیست پروژه‌های منعقد شده در سال 1403 (صفحه 1 از 5)
مبلغ تاييد شده نهايي آخرين صورت وضعيت | تاريخ تحويل زمين | محل تامین اعتبار | پيمانكار | موضوع قرارداد | مبلغ قرارداد | مدت قرارداد (روز) | مدت قرارداد (ماه) | تاريخ قرارداد | شماره قرارداد | نام شهرك/ناحیه صنعتی
268045501593 | 1403/01/21 | بودجه داخلي | شرکت بنه توسعه نوين | تهيه مصالح و اجراي مجتمع کارگاهي شهرک صنعتي بيرجند | 358800000000 |  | 12 | 1403/01/08 | 68 | شهرک صنعتي بيرجند
650000000 | 1403/02/01 | بودجه داخلي | شرکت مهندسين مشاور طرح راه و تونل شرق | انجام مطالعات مرحله اول و دوم اجراي پل در شهرک صنعتي قاين(2) | 1300000000 |  | 2 | 1403/01/16 | 144 | شهرك صنعتي قاين2
1420000000 | 1403/01/29 | بودجه داخلي | شرکت مهندسين مشاور بنا راه نقش پرگار | انجام خدمات مشاوره، تهيه اسناد و ارزيابي کيفي توان اجراي کار پيمانکاران حوزه راه، ابنيه و آب در برخي شهرکها و نواحي | 1420000000 |  | 2 | 1403/01/25 | 303 | همه شهرك‌ها
90000000 | 1403/02/01 | بودجه داخلي | شرکت تعاوني دهياري هاي شهرستان خوسف | جمع آوري دو سطل زباله مستقر در شهرک صنعتي شهيد رحماني خوسف | 120000000 |  | 12 | 1403/02/01 | 509 | شهرک صنعتي بيرجند2 (شهيد رحماني خوسف)
4914163518 | 1403/03/10 | بودجه داخلي | شرکت مهندسين مشاور بنا راه نقش پرگار | مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوري آبهاي سطحي و طرح معابر و ميخ‌کوبي قطعات شهرک صنعتي تخصصي انرژي خورشيدي خوسف | 3931330815 |  | 3 | 1403/02/31 | 1429 | ناحيه صنعتي تخصصي انرژي خورشيدي خوسف
210000000 | 1403/03/21 | بودجه داخلي | شرکت تعاوني دهياري هاي شهرستان خوسف | جمع آوري هفت سطل زباله موجود در ناحيه صنعتي خوسف | 360000000 |  | 12 | 1403/03/21 | 1976 | ناحيه صنعتي خوسف
لیست پروژه‌های منعقد شده در سال 1403 (صفحه 2 از 5)
مبلغ تاييد شده نهايي آخرين صورت وضعيت | تاريخ تحويل زمين | محل تامین اعتبار | پيمانكار | موضوع قرارداد | مبلغ قرارداد | مدت قرارداد (روز) | مدت قرارداد (ماه) | تاريخ قرارداد | شماره قرارداد | نام شهرك/ناحیه صنعتی
2403000000 | 1403/05/14 | بودجه داخلي | شرکت مهندسين مشاور نهر آب پايش | تهيه برنامه اجرائي تأمين آب در تعدادي از شهرکها و نواحي صنعتي استان خراسان جنوبي (شهرک صنعتي بيرجند، شهيد رحماني خوسف(بيرجند2)، قاين و طبس-ناحيه صنعتي آيسک، فناوري اطلاعات بيرجند، بشرويه، درميان، ديهوک، حاجي آباد زيرکوه، خوسف، خضري، عشق آباد و مود) | 2670000000 |  | 2 | 1403/04/07 | 2361 | همه شهرك‌ها
2001750000 | 1403/05/14 | بودجه داخلي | شرکت مهندسين مشاور مهر آب سپاهان | الف) مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال و شبکه توزيع آب ناحيه صنعتي آيسک ب) مطالعات مرحله اول و دوم اصلاح و جابجايي بخشي از خط انتقال شهرک صنعتي سنگ سربيشه ج) مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب منبع بتوني شهرک صنعتي قاين | 4000000000 |  | 2 | 1403/04/12 | 2501 | ناحيه صنعتي آيسك
898200000 | 1403/05/15 | بودجه داخلي | شرکت کاوش گران سولار | تهيه مصالح و اجراي شبکه گاز دو سوله کارگاهي شهرک صنعتي بيرجند | 998000000 |  | 2 | 1403/04/17 | 2598 | شهرک صنعتي بيرجند
| 1403/05/22 | بودجه داخلي | شرکت ژرف کاوش کوير | حفاري چاه آب در ناحيه صنعتي بشرويه | 6953974000 |  | 1 | 1403/05/14 | 3118 | ناحيه صنعتي بشرويه
لیست پروژه‌های منعقد شده در سال 1403 (صفحه 3 از5)
مبلغ تاييد شده نهايي آخرين صورت وضعيت | تاريخ تحويل زمين | محل تامین اعتبار | پيمانكار | موضوع قرارداد | مبلغ قرارداد | مدت قرارداد (روز) | مدت قرارداد (ماه) | تاريخ قرارداد | شماره قرارداد | نام شهرك/ناحیه صنعتی
72343675309 | 1403/06/28 | بودجه داخلي | شرکت برون نيرو1 | تهيه مصالح، اجراي شبکه فشار متوسط و شبکه روشنايي معابر ناحيه تخصصي انرژي خورشيدي خوسف | 157270000000 |  | 6 | 1403/05/20 | 3278 | ناحيه صنعتي تخصصي انرژي خورشيدي خوسف
9500000000 | 1403/05/27 | بودجه داخلي | شرکت صنايع آب و برق نوين انرژي برساد | خريد کليد اتو ريکلوزر ناحيه صنعتي سرايان | 9500000000 | 20 |  | 1403/05/27 | 3440 | ناحيه صنعتي سرايان 1
29181653218 | 1403/06/26 | بودجه داخلي | شركت مهاب دژ شرق | تهيه مصالح و اجراي خط انتقال و مخزن 300 مترمکعبي آب شهرک فن آوري اطلاعات بيرجند | 30491452101 |  | 3 | 1403/06/03 | 3630 | شهرك فناوري بيرجند
28790950552 | 1403/07/09 | بودجه داخلي | شرکت ستون صنعت پاسارگاد | تهيه مصالح، احداث ايستگاه 2500 TB | 51787444063 |  | 3 | 1403/06/05 | 3677 | ناحيه صنعتي عشق آباد
|  | بودجه داخلي | شرکت آسان مشاور آروید هزاره سوم | انجام 3 طرح تیپ صنعتی در زمینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی | 600000000 |  | 4 | 1403/06/24 | 4030 | دفتر مركزي
|  | بودجه داخلي | شرکت توليدي در نماي شرق | خريد و نصب پرده پارتيشن ها و پنجره هاي طبقه همکف ساختمان اداري شرکت شهرکهاي صنعتي خراسان جنوبي | 994620000 | 20 |  | 1403/06/24 | 4045 | دفتر مركزي
5992500000 | 1403/08/14 | بودجه داخلي | شرکت راه و ابنيه پايندان | لکه گيري آسفالت مسيرهاي حفاري بخشي از شبکه آبياري فضاي سبز شهرک صنعتي بيرجند | 14100000000 | 0 | 3 | 1403/07/12 | 4655 | شهرک صنعتي بيرجند
لیست پروژه‌های منعقد شده در سال 1403 (صفحه 4 از5)
مبلغ تاييد شده نهايي آخرين صورت وضعيت | تاريخ تحويل زمين | محل تامین اعتبار | پيمانكار | موضوع قرارداد | مبلغ قرارداد | مدت قرارداد (روز) | مدت قرارداد (ماه) | تاريخ قرارداد | شماره قرارداد | نام شهرك/ناحیه صنعتی
1780000169 | 1403/07/28 | بودجه داخلي | شرکت اوج چشمه کاوش | اجراي شبکه گاز واحد صنعتي آرتين ترابر پاژ شهرک صنعتي شهيد رحماني خوسف | 2000000190 |  | 2 | 1403/07/15 | 4740 | شهرک صنعتي بيرجند2 (شهيد رحماني خوسف)
| 1403/07/26 | بودجه داخلي | شرکت مهندسين مشاور نهر آب پايش | مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوري آب هاي سطحي، جدول گذاري، زيرسازي ، آسفالت برخي از معابر شهرک صنعتي نهبندان | 1560000000 |  | 1 | 1403/07/23 | 4959 | شهرک صنعتي نهبندان
7363587336 | 1403/09/08 | بودجه داخلي | شرکت صنعت سازه قهستان | اجراي ديوار محوطه سرايداري شهرک صنعتي قاين2 | 7795732960 |  | 2 | 1403/08/03 | 5357 | شهرك صنعتي قاين2
679999932 | 1403/09/04 | بودجه داخلي | شرکت رهپويان گاز پايدار شرق | تهيه مصالح و اجراي شبکه گاز شهرک صنعتي طبس | 799999920 |  | 2 | 1403/08/13 | 5598 | شهرک صنعتي طبس
| 1403/09/22 | بودجه داخلي | شرکت برون نيرو1 | احداث شبکه هوايي به منظور تأمين روشنايي بخشي از معابر شهرک صنعتي بيرجند | 4000000000 | 15 | 1 | 1403/08/23 | 5910 | شهرک صنعتي بيرجند
5191000000 | 1403/10/09 | بودجه داخلي | شرکت مهندسي نقشه برداران سيروان | مطالعات مرحله اول و دوم شهرک صنعتي ميل مرزي 78 (شهرستان سربيشه)، شهرک تخصصي فناوري بيرجند، توسعه اراضي شهرک صنعتي بيرجند | 19339000000 |  | 5 | 1403/09/19 | 6876 | شهرک صنعتي بيرجند
31971248079 | 1403/10/30 | بودجه داخلي | شرکت ساختماني و راهسازي کيهان سازه قهستان | اجراي جدول گذاري ، زيرسازي ، روسازي ، آسفالت و ترميم نوار حفاري بخشي از معابر شهرک صنعتي نهبندان | 159463626384 |  | 5 | 1403/09/28 | 7070 | شهرک صنعتي نهبندان
170909750000 | 1403/10/11 | بودجه داخلي | شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی | احداث شبکه‌های فشار متوسط خروجی پست فوق توزیع طبس تا شهرک صنعتی طبس | 179905000000 |  | 6 | 1403/10/11 | 7466 | شهرک صنعتی طبس
لیست پروژه‌های منعقد شده در سال 1403 (صفحه 5 از 6)
مبلغ تاييد شده نهايي آخرين صورت وضعيت | تاريخ تحويل زمين | محل تامین اعتبار | پيمانكار | موضوع قرارداد | مبلغ قرارداد | مدت قرارداد (روز) | مدت قرارداد (ماه) | تاريخ قرارداد | شماره قرارداد | نام شهرك/ناحیه صنعتی
22897991272 | 1403/10/19 | بودجه داخلي | شرکت برون نيرو1 | احداث، اصلاح شبکه، نصب پست هوايي و تعويض چراغهاي موجود با چراغ LED شهرک صنعتي فردوس | 52602983617 |  | 2 | 1403/10/12 | 7525 | شهرک صنعتي فردوس
3402000000 | 1403/11/06 | بودجه داخلي | شرکت حفاري باران ياب خراسان | خريد، نصب و راه اندازي کامل الکتروموتور، پمپ آب، لوله گالوانيزه چاه ناحيه صنعتي بشرويه | 3331000000 |  | 1 | 1403/10/18 | 7636 | ناحيه صنعتي بشرويه
1909266997 | 1403/11/07 | بودجه داخلي | شرکت شايا سازه پايور | احداث ساختمان آتش نشاني شهرک صنعتي طبس با سازه LSF | 36512485556 |  | 4 | 1403/10/23 | 7765 | شهرک صنعتي طبس
4651903790 | 1403/11/01 | بودجه داخلي | شرکت ژرف کاوش کوير | حفاري چاه جديد ناحيه صنعتي خوسف | 5625268843 |  | 1 | 1403/10/28 | 7905 | ناحيه صنعتي خوسف
23914364783 | 1403/11/11 | بودجه داخلي | شركت خدمات نظافتي آذين خانه | ايجاد و نگهداري فضاي سبز، نگهداري خطوط انتقال آب، چاه ها، منابع آبي و انجام امور نظافت معابر تعدادي از شهرکها و نواحي صنعتي استان و خدمات عمومي، نظافتي و حفاظتي ساختمان اداري شرکت شهرکهاي صنعتي خراسان جنوبي | 69232368925 |  | 12 | 1403/11/11 | 8410 | دفتر مركزي
40000000 | 1403/12/11 | بودجه داخلي | شهرداري باغستان | جمع آوري 14 سطل زباله مستقر در شهرک صنعتي فردوس | 120000000 |  | 3 | 1403/11/14 | 1664 | شهرک صنعتي فردوس
| 1403/12/06 | بودجه داخلي | شركت مهاب دژ شرق | احداث ساختمان آتش نشاني ناحيه صنعتي سرايان و محوطه سازي | 40877063193 |  | 9 | 1403/11/29 | 8918 | ناحيه صنعتي سرايان 1
| 1403/12/06 | بودجه داخلي | شركت مهاب دژ شرق(مرادي،الله داد) | اجراي خط انتقال ، شبکه توزيع آب و مخزن 300 متر مکعبي ناحيه تخصصي انرژي خورشيدي خوسف | 98905225010 |  | 4 | 1403/11/29 | 8919 | ناحيه صنعتي تخصصي انرژي خورشيدي خوسف